## 00_README
GULGO — Jeux de tests et recette Score Pass V1
Validation de conformité du moteur par rapport au Manuel méthodologique, aux Spécifications fonctionnelles et au Paramétrage V1 pré-pilote.
Élément | Contenu
Objectif | Vérifier le comportement fonctionnel du moteur Score Pass avant recette et mise en pilote.
Documents de référence | Manuel méthodologique Score Pass V1 ; Spécifications fonctionnelles du moteur Score Pass V1 ; Paramétrage du moteur Score Pass V1.xlsx.
Nature des tests | Calcul, applicabilité, données manquantes, preuves, IQP, hard gates, versionnage, restitution, audit trail et sécurité.
Paramètres non calibrés | Les tests ne figent pas les seuils, classes, niveaux minimaux de preuve ou règles sectorielles encore marqués « À calibrer ».
Principe de recette | Conforme uniquement si le résultat observé correspond au résultat attendu et si la traçabilité requise est complète.
Important | Les cas numériques fondés sur les poids D1–D6 V1 servent à la recette technique ; ils ne valident pas définitivement les pondérations.
Version du classeur | V1.0 — pré-pilote
Date | 2026-08-31

## 01_Catalogue_Tests
01 — Catalogue des tests de recette
Chaque scénario possède un résultat attendu vérifiable indépendamment de l’interface technique retenue.
Test_ID | Famille | Scénario | Précondition | Entrée clé | Résultat attendu | Criticité | Automatisable | Statut recette | Responsable | Commentaire
T01 | Calcul | Dossier complet sans anomalie | Version V1.0 active | D1–D6 évaluables | Score Pass, IQP et couverture produits | Critique | Oui | À exécuter
T02 | Applicabilité | Élément réellement non applicable | Règle NA active | NOT_APPLICABLE | Exclusion du calcul et renormalisation si prévue | Critique | Oui | À exécuter
T03 | Données manquantes | Donnée applicable manquante | Variable applicable | NOT_EVALUABLE_MISSING | Aucune conversion en 0 ; contrôle couverture | Critique | Oui | À exécuter
T04 | Valeur zéro | Valeur économique réellement égale à zéro | Variable évaluable | Valeur = 0 | 0 traité comme valeur réelle | Critique | Oui | À exécuter
T05 | Cold start | Historique insuffisant | Entreprise récente | COLD_START | Profil en constitution si nécessaire ; aucune pénalité automatique liée à l’âge | Importante | Oui | À exécuter
T06 | Preuve | Variable critique avec preuve insuffisante | Minimum de preuve configuré | Preuve < minimum | Contrôle suspensif/bloquant selon paramètre | Critique | Oui | À exécuter
T07 | Hard gate | HG1 activé | Identité/existence non établie | HG1 actif | Score global non produit tant que gate non levé | Critique | Oui | À exécuter
T08 | Anomalie | Anomalie A2 résolue | Anomalie enregistrée | A2 puis clôturée | Historique conservé ; calcul autorisé après traitement | Importante | Partiel | À exécuter
T09 | Exception | Exception méthodologique approuvée | Autorisation conforme RACI | Exception validée | Traitement appliqué et visible dans audit trail | Critique | Partiel | À exécuter
T10 | Reproductibilité | Même dossier, mêmes paramètres | Données/version identiques | Deux calculs | Résultat strictement identique | Critique | Oui | À exécuter
T11 | Versionnage | Nouvelle version du modèle | Score historique V1.0 existe | Recalcul V1.1/V2.0 | Score historique inchangé ; recalcul distinct | Critique | Oui | À exécuter
T12 | Correction | Correction après restitution | Erreur factuelle confirmée | Valeur corrigée | Score initial conservé ; score corrigé tracé | Critique | Partiel | À exécuter
T13 | IQP | Score élevé avec IQP faible | Calculs séparés | Score élevé / IQP faible | Résultats distincts ; aucune fusion automatique | Importante | Oui | À exécuter
T14 | IQP | Score faible avec IQP élevé | Calculs séparés | Score faible / IQP élevé | Résultats distincts ; aucune fusion automatique | Importante | Oui | À exécuter
T15 | Couverture | Évaluation insuffisamment représentative | Seuil configuré | Couverture < seuil | ÉVALUATION INCOMPLÈTE — SCORE PASS GLOBAL NON PRODUIT | Critique | Oui | À exécuter
T16 | Arrondi | Arrondi externe | Calcul interne décimal | 74,25 | Restitution 74/100 ; valeur interne conservée | Importante | Oui | À exécuter
T17 | Hard gate | Score élevé avec gate bloquant | Score brut calculable | HG actif | Aucun Score Pass officiel | Critique | Oui | À exécuter
T18 | Restitution | Mention obligatoire | Score produit | Rapport externe | Mention de limites présente intégralement | Importante | Oui | À exécuter
T19 | Fraîcheur | Évaluation expirée | Règle fraîcheur déclenchée | EXPIRED | Score historique conservé mais non présenté comme actuel | Importante | Oui | À exécuter
T20 | Sécurité | Rôle sans droit méthodologique | Utilisateur restreint | Tentative modification poids | Modification refusée et journalisée | Critique | Partiel | À exécuter

## 02_Cas_Numeriques
02 — Cas numériques de référence
Poids V1 : D1 15 %, D2 20 %, D3 20 %, D4 20 %, D5 15 %, D6 10 %. Les cas testent l’agrégation et la renormalisation.
Case_ID | Description | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Score interne calculé | Score externe | IQP | Couverture | Hard gate | Statut attendu | Cible interne | Tolérance | Contrôle | But
N01 | Cas complet de référence | 90 | 70 | 80 | 75 | 65 | 60 | 74.25 | 74 | 79.25 | 100% | Non | SCORE_PRODUCED | 74.25 | 0.0001 | OK | Agrégation standard + arrondi
N02 | Score élevé / IQP faible | 92 | 85 | 88 | 82 | 78 | 75 | 84 | 84 | 42 | 100% | Non | SCORE_PRODUCED | 84 | 0.0001 | OK | Indépendance Score / IQP
N03 | Score faible / IQP élevé | 45 | 50 | 48 | 55 | 40 | 50 | 48.35 | 48 | 92 | 100% | Non | SCORE_PRODUCED | 48.35 | 0.0001 | OK | Indépendance Score / IQP
N04 | D6 non applicable | 80 | 70 | 75 | 65 | 60 |  | 70 | 70 | 76 | 100% | Non | SCORE_PRODUCED | 70 | 0.0001 | OK | Renormalisation sans D6
N05 | Score brut élevé mais HG1 actif | 95 | 90 | 85 | 90 | 80 | 85 | 87.75 |  | 88 | 100% | HG1 | INCOMPLETE | 87.75 | 0.0001 | OK | Gate hors compensation

## 03_Tests_IQP
03 — Tests du calcul IQP
Formule V1 : IQP = 0,40 E + 0,20 C + 0,15 F + 0,15 Co + 0,10 T.
Case_ID | Description | E | C | F | Co | T | IQP calculé | IQP cible | Écart | Contrôle | But
IQP01 | Cas de référence | 80 | 70 | 90 | 75 | 85 | 79.25 | 79.25 | 0 | OK | Vérifier formule
IQP02 | Toutes composantes à 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | OK | Maximum
IQP03 | Toutes composantes à 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | Minimum
IQP04 | Étayage faible, autres élevés | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 64 | 0 | OK | Poids dominant de l’étayage

## 04_Statuts_Donnees
04 — Matrice de tests des statuts de données
Contrôle de la distinction entre valeur zéro, manquant, NA, non-évaluable, cold start, refus et vérification.
Test_ID | Entrée | Code statut | Scoré ? | Valeur 0 ? | Renormalisation auto ? | Contrôle supplémentaire ? | Résultat attendu | Recette
S01 | Valeur réellement égale à 0 | EVALUABLE | Oui | Oui | Non | Non | 0 est une valeur valide | À exécuter
S02 | Information absente | NOT_EVALUABLE_MISSING | Non | Non | Non | Oui | Contrôle couverture/criticité | À exécuter
S03 | Élément réellement non applicable | NOT_APPLICABLE | Non | Non | Oui si règle active | Non | Exclusion du calcul | À exécuter
S04 | Preuve insuffisante | NOT_EVALUABLE_EVIDENCE | Non | Non | Non | Oui | Contrôle preuve minimum | À exécuter
S05 | Historique insuffisant | COLD_START | Selon indicateur | Non | Non | Oui | Profil en constitution si nécessaire | À exécuter
S06 | Information temporairement indisponible | TEMP_UNAVAILABLE | Non temporairement | Non | Non | Oui | Dossier peut rester en cours | À exécuter
S07 | Refus de transmission | REFUSED | Non | Non | Non | Oui | Tracer refus ; hard gate possible si critique | À exécuter
S08 | Sous vérification | UNDER_VERIFICATION | Non jusqu’à clôture | Non | Non | Oui | Ne pas figer résultat prématurément | À exécuter

## 05_Tests_Hard_Gates
05 — Tests des hard gates
Les hard gates sont évalués indépendamment du score numérique.
Test_ID | Gate | Situation | Score brut possible | Effet attendu | Score officiel ? | Statut attendu | Condition de levée | Résultat observé | Recette
HG-T01 | HG1 | Identité/existence impossible à établir | 88.25 | Suspendre ou bloquer | Non | INCOMPLETE | Établir identité/existence selon procédure |  | À exécuter
HG-T02 | HG2 | Activité incompatible avec le périmètre | 72 | Interrompre l’évaluation normale | Non | INTERRUPTED | Décision de périmètre ou gouvernance |  | À exécuter
HG-T03 | HG3 | Falsification substantielle établie | 81 | Bloquer / escalader | Non | SUSPENDED | Décision formelle et traitement selon cas |  | À exécuter
HG-T04 | HG4 | Refus d’une information critique indispensable | 76 | Suspendre ou bloquer | Non | SUSPENDED | Transmission ou décision formelle |  | À exécuter
HG-T05 | Aucun | Aucun hard gate actif | 74.25 | Poursuivre | Oui | SCORE_PRODUCED | N/A |  | À exécuter

## 06_Tests_Versionnage
06 — Tests de versionnage et reproductibilité
Une nouvelle version ne doit jamais écraser un Score Pass officiel historique.
Test_ID | Étape | Evaluation_ID | Version modèle | Données | Score attendu | Nature résultat | Remplace précédent ? | Audit trail requis | Résultat observé | Recette
V01-1 | Calcul initial | SP-2026-0001 | V1.0 | Dataset A | 74 | Officiel | N/A | Oui |  | À exécuter
V01-2 | Recalcul identique | SP-2026-0001-R | V1.0 | Dataset A | 74 | Contrôle reproductibilité | Non | Oui |  | À exécuter
V02-1 | Recalcul nouvelle version | SP-2026-0001-A | V1.1 | Dataset A | Selon V1.1 | Analytique | Non | Oui |  | À exécuter
V03-1 | Correction factuelle | SP-2026-0001-C | V1.0 | Dataset A corrigé | Recalculé | Correction officielle | Non : original conservé | Oui |  | À exécuter

## 07_Tests_Restitution
07 — Tests de restitution
Contrôle des champs et mentions obligatoires dans toute sortie officielle.
Test_ID | Élément | Obligatoire | Condition | Format attendu | Présent ? | Conforme ? | Commentaire | Recette
R01 | Identifiant entreprise | Oui | Toujours | enterprise_id |  |  |  | À exécuter
R02 | Identifiant évaluation | Oui | Toujours | evaluation_id unique |  |  |  | À exécuter
R03 | Version méthodologique | Oui | Toujours | Vx.y |  |  |  | À exécuter
R04 | Date d’évaluation | Oui | Toujours | Date |  |  |  | À exécuter
R05 | Période observée | Oui | Toujours | Période/date range |  |  |  | À exécuter
R06 | Score Pass | Conditionnel | Si score produit | X/100, jamais X % |  |  |  | À exécuter
R07 | Scores D1–D6 | Oui si évaluables | Selon applicabilité | 0–100 |  |  |  | À exécuter
R08 | IQP | Oui | Si évaluation | /100 |  |  |  | À exécuter
R09 | Couverture | Oui | Si évaluation | % ou ratio identifié |  |  |  | À exécuter
R10 | Statut fraîcheur | Oui | Toujours | À jour / À actualiser / Expiré |  |  |  | À exécuter
R11 | Réserves / limites | Oui | Toujours | Texte/listes |  |  |  | À exécuter
R12 | Mention méthodologique obligatoire | Oui | Restitution externe | Texte intégral validé |  |  |  | À exécuter
Mention méthodologique obligatoire
Le Score Pass constitue une information structurée de crédibilité économique fondée sur les données et preuves disponibles à la date de l’évaluation. Il ne constitue ni une notation de crédit, ni une probabilité de défaut, ni une garantie de solvabilité, de remboursement, de performance future ou d’accès au financement. Toute décision économique, commerciale, financière ou d’investissement relève exclusivement du décideur concerné.

## 08_Execution_Recette
08 — Feuille d’exécution de la recette
À compléter pendant la recette avec l’ingénieur. Chaque écart doit être rattaché à une anomalie ou un correctif.
Test_ID | Date | Version moteur | Version modèle | Testeur | Résultat attendu | Résultat observé | Statut | Bug_ID | Preuve / capture | Commentaire | Visa
T01 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T02 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T03 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T04 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T05 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T06 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T07 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T08 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T09 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T10 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T11 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T12 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T13 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T14 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T15 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T16 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T17 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T18 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T19 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter
T20 |  |  | V1.0 |  |  |  | À exécuter

## 09_Registre_Anomalies
09 — Registre des anomalies de recette
Suivi des écarts entre résultat attendu et comportement du moteur.
Bug_ID | Test_ID | Date ouverture | Description | Criticité | Module | Version moteur | Statut | Responsable | Correctif prévu | Date correction | Retest | Décision recette
BUG-001 | [6 empty] | Ouvert
BUG-002 | [6 empty] | Ouvert
BUG-003 | [6 empty] | Ouvert
BUG-004 | [6 empty] | Ouvert
BUG-005 | [6 empty] | Ouvert
BUG-006 | [6 empty] | Ouvert
BUG-007 | [6 empty] | Ouvert
BUG-008 | [6 empty] | Ouvert
BUG-009 | [6 empty] | Ouvert
BUG-010 | [6 empty] | Ouvert
BUG-011 | [6 empty] | Ouvert
BUG-012 | [6 empty] | Ouvert
BUG-013 | [6 empty] | Ouvert
BUG-014 | [6 empty] | Ouvert
BUG-015 | [6 empty] | Ouvert
BUG-016 | [6 empty] | Ouvert
BUG-017 | [6 empty] | Ouvert
BUG-018 | [6 empty] | Ouvert
BUG-019 | [6 empty] | Ouvert
BUG-020 | [6 empty] | Ouvert

## 10_Synthese_Recette
10 — Synthèse de recette
Tableau de bord pour la décision GO / ITERATE / PIVOT / NO-GO.
Indicateur | Valeur | Critère | GO | ITERATE | PIVOT | NO-GO
Tests catalogués | 20 | Tests critiques | Tous conformes | Écarts corrigeables | Écarts structurants | Échec règles fondamentales
Tests conformes | 0 | Reproductibilité | Démontrée | Correction mineure | Architecture à revoir | Non démontrée
Tests non conformes | 0 | Hard gates | Conformes | Ajustement local | Logique à revoir | Contournables/inopérants
Tests bloqués | 0 | Versionnage | Conforme | Correction mineure | Architecture à revoir | Écrase l’historique
Tests non exécutés | 20 | Audit trail | Complet | Lacunes mineures | Lacunes majeures | Non exploitable
Taux de conformité | 0% | Décision finale
Anomalies critiques ouvertes | 0

## 11_Checklist_PreProd
11 — Checklist avant pré-production
La mise en pilote ne doit intervenir qu’après validation des éléments bloquants.
ID | Contrôle | Obligatoire | État | Responsable | Preuve | Bloquant ? | Commentaire
PP01 | Dictionnaire des variables finalisé | Oui |  |  |  | Oui
PP02 | Formules des 24 indicateurs formalisées | Oui |  |  |  | Oui
PP03 | Règles de normalisation paramétrées | Oui |  |  |  | Oui
PP04 | Poids internes validés pour le pilote | Oui |  |  |  | Oui
PP05 | Règles de couverture définies | Oui |  |  |  | Oui
PP06 | Niveaux minimaux de preuve définis pour variables critiques | Oui |  |  |  | Oui
PP07 | Hard gates configurés et testés | Oui |  |  |  | Oui
PP08 | IQP calculé séparément du Score Pass | Oui |  |  |  | Oui
PP09 | Versionnage et non-rétroactivité testés | Oui |  |  |  | Oui
PP10 | Audit trail fonctionnel | Oui |  |  |  | Oui
PP11 | Restitution avec mention méthodologique | Oui |  |  |  | Oui
PP12 | Jeux de tests critiques conformes | Oui |  |  |  | Oui
PP13 | Sauvegarde/restauration testée | Oui |  |  |  | Oui
PP14 | Droits d’accès par rôle testés | Oui |  |  |  | Oui
PP15 | Décision GO / ITERATE / PIVOT / NO-GO formalisée | Oui |  |  |  | Oui